## Sheet1
Project Timeline
Task Name | Start Date | No of days | Finish Date
Company Module | 2014-11-30 | 3 | 2014-12-03
Users Module | 2014-12-04 | 7 | 2014-12-11
Departments Module | 2014-12-12 | 4 | 2014-12-16
Purchases Module | 2014-12-17 | 8 | 2014-12-25
Suppliers Module | 2014-12-26 | 4 | 2014-12-30
Payables Module | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-03
Inventory Module | 2015-01-04 | 5 | 2015-01-09
Sales Module | 2015-01-10 | 7 | 2015-01-17
Services Module | 2015-01-18 | 4 | 2015-01-22
Clients Module | 2015-01-23 | 4 | 2015-01-27
Receivables Module | 2015-01-28 | 3 | 2015-01-31
Cash and Bank Module | 2015-02-01 | 3 | 2015-02-04
Permissions Module | 2015-02-05 | 4 | 2015-02-09
Company Admin Module | 2015-02-10 | 5 | 2015-02-15
ERP Admin Module | 2015-02-16 | 5 | 2015-02-21
User Plans Module | 2015-02-22 | 5 | 2015-02-27
Total days |  | 74
Formulas:
Finish Date = [Start Date]+[No of days]
Start Date = [Finish Date, row above]+1